## Sheet1
Id LA | Línea de Acción | AcciónN | AcciónId | AcciónTexto | Inicio | Término | Hito Año | Hito | Responsable 1 | Responsable 2 | Responsable 3 | Responsable 4 | Responsable 5
1 | GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN MULTIACTOR | 1 | Acción 1 | Actualizar la conformación del Consejo Interministerial del Hidrógeno Verde y de la Mesa Técnica asociada, que responda a las necesidades actuales para el despliegue sustentable de la industria | 2024 | 2024 | 2024 | Modificación a la Resolución Exenta 60, de Corfo, de 2022. | Corfo
1 | GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN MULTIACTOR | 2 | Acción 2 | Elaborar hojas de ruta regionales al alero del Plan de Acción | 2024 | 2030 | 2024 | Hoja de Ruta en Biobío (en versión definitiva). | GOREs
1 | GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN MULTIACTOR | 2 | Acción 2 | Elaborar hojas de ruta regionales al alero del Plan de Acción | 2024 | 2030 | 2025 | Hoja de Ruta en Antofagasta (en versión definitiva). | GOREs
1 | GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN MULTIACTOR | 2 | Acción 2 | Elaborar hojas de ruta regionales al alero del Plan de Acción | 2024 | 2030 | 2026 | Hoja de Ruta en Valparaíso (en versión definitiva). | GOREs
1 | GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN MULTIACTOR | 3 | Acción 3 | Crear consejos regionales de hidrógeno verde público privados, con representación de sociedad civil y pueblos indígenas, en aquellas regiones en donde se desarrollen hojas de ruta regionales | 2024 | 2030 | 2024 | Establecer los consejos o modificación de estructura existente, mediante acto administrativo, al menos en las siguientes regiones: Magallanes y la Antártica Chilena, Biobío y Antofagasta. | GOREs
1 | GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN MULTIACTOR | 3 | Acción 3 | Crear consejos regionales de hidrógeno verde público privados, con representación de sociedad civil y pueblos indígenas, en aquellas regiones en donde se desarrollen hojas de ruta regionales | 2024 | 2030 | 2026 | Las 3 regiones indicadas cuentan con documento publicado de observaciones de mejora de las respectivas hojas de ruta regionales de hidrógeno verde, desde el consejo multiactor de H2V. | GOREs
1 | GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN MULTIACTOR | 4 | Acción 4 | Instalar un sistema de seguimiento del Plan con metodología de gestión de proyectos (PMO) | 2024 | 2030 | 2024 | Plataforma cargada con hitos y responsables (equipos de trabajo específicos dentro de las instituciones). | MEN
1 | GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN MULTIACTOR | 4 | Acción 4 | Instalar un sistema de seguimiento del Plan con metodología de gestión de proyectos (PMO) | 2024 | 2030 | 2024-2030 | Seguimiento continuo de implementación de acciones concretas con reporte trimestral al Consejo Interministerial del Comité de Desarrollo de la Industria de Hidrógeno Verde. | MEN
1 | GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN MULTIACTOR | 5 | Acción 5 | Establecer metodología para el seguimiento y monitoreo estratégico de los compromisos presentes en este plan de acción | 2024 | 2030 | 2024 | Definir indicadores de seguimiento de los compromisos de este Plan, incluyendo los referidos a la sustentabilidad. | MEN
1 | GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN MULTIACTOR | 5 | Acción 5 | Establecer metodología para el seguimiento y monitoreo estratégico de los compromisos presentes en este plan de acción | 2024 | 2030 | 2025 | Primer análisis de avance del Plan y recomendaciones de actualización de acciones. | MEN
1 | GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN MULTIACTOR | 5 | Acción 5 | Establecer metodología para el seguimiento y monitoreo estratégico de los compromisos presentes en este plan de acción | 2024 | 2030 | 2025-2030 | Seguimiento y monitoreo estratégico continuo de los compromisos del Plan de Acción. | MEN
1 | GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN MULTIACTOR | 6 | Acción 6 | Actualización de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde | 2024 | 2026 | 2024 | Validación y actualización de supuestos de la Estrategia (compromiso de la estrategia vigente). | MEN
1 | GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN MULTIACTOR | 6 | Acción 6 | Actualización de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde | 2024 | 2026 | 2026 | Actualización de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, en línea con una política industrial de desarrollo sostenible del país. | MEN
1 | GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN MULTIACTOR | 6 | Acción 6 | Actualización de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde | 2024 | 2026 | 2027 | Revisión del Plan de Acción de Hidrógeno Verde acorde a Estrategia actualizada. | MEN
2 | INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA | 7 | Acción 7 | Desarrollar material informativo y educacional ciudadano sobre el hidrógeno verde | 2023 | 2030 | 2024 | Material disponible en una primera región del país. | MEN
2 | INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA | 7 | Acción 7 | Desarrollar material informativo y educacional ciudadano sobre el hidrógeno verde | 2023 | 2030 | 2025 | Material elaborado y disponible en todo el país. | MEN
2 | INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA | 8 | Acción 8 | Desarrollar y mantener actualizado el explorador de hidrógeno verde. | 2023 | 2030 | Primer semestre 2024 | Lanzamiento del explorador de hidrógeno verde. | MEN
2 | INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA | 9 | Acción 9 | Elaborar sistema general y centralizado de información y consulta sobre hidrógeno verde | 2024 | 2030 | Primer semestre 2025 | Primera versión de la plataforma. | MEN
2 | INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA | 10 | Acción 10 | Promover educación sobre hidrógeno verde a través del Programa Educa Sostenible | 2024 | 2025 | Primer semestre 2025 | Material educativo elaborado y disponible. | MEN | MINEDUC
3 | MECANISMOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE IMPULSO A LA INDUSTRIA | 11 | Acción 11 | Asignar terrenos fiscales para la industria de hidrógeno verde y derivados. Cierre del proceso vigente y nuevo proceso para primeros proyectos | 2024 | 2025 | 2024 | Cierre de primer proceso de asignación de terrenos fiscales “Ventana al Futuro” | MBBNN
3 | MECANISMOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE IMPULSO A LA INDUSTRIA | 11 | Acción 11 | Asignar terrenos fiscales para la industria de hidrógeno verde y derivados. Cierre del proceso vigente y nuevo proceso para primeros proyectos | 2024 | 2025 | 2025 | Publicación de convocatoria de segundo proceso de asignación directa de terrenos fiscales para primeros proyectos de hidrógeno, amoníaco u otro derivado. | MBBNN
3 | MECANISMOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE IMPULSO A LA INDUSTRIA | 12 | Acción 12 | Potenciar instrumentos de fomento de Corfo con foco en hidrógeno verde | 2023 | 2030 | 2023-2030 | Convocatoria anual de cada instrumento Corfo. | Corfo
3 | MECANISMOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE IMPULSO A LA INDUSTRIA | 13 | Acción 13 | Impulsar la demanda interna/nacional de hidrógeno en sectores clave a través de un Sistema de Comercio de Emisiones (ETS por sus siglas en inglés) | 2024 | 2030 | 2024 | Diseño de programa piloto de ETS para sector energía. | MEN
3 | MECANISMOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE IMPULSO A LA INDUSTRIA | 13 | Acción 13 | Impulsar la demanda interna/nacional de hidrógeno en sectores clave a través de un Sistema de Comercio de Emisiones (ETS por sus siglas en inglés) | 2024 | 2030 | 2025 | Implementación de programa piloto de ETS. | MEN
3 | MECANISMOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE IMPULSO A LA INDUSTRIA | 14 | Acción 14 | Crear un fondo para créditos tributarios imputables al impuesto de primera categoría para inversiones con elevado efecto multiplicador, incluyendo la dimensión “verde” | 2024 | 2025 | 2024 | Envío al congreso de proyecto de ley. | MHDA
3 | MECANISMOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE IMPULSO A LA INDUSTRIA | 14 | Acción 14 | Crear un fondo para créditos tributarios imputables al impuesto de primera categoría para inversiones con elevado efecto multiplicador, incluyendo la dimensión “verde” | 2024 | 2025 | 2025 | Se aprueba el proyecto de ley. | MHDA
3 | MECANISMOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE IMPULSO A LA INDUSTRIA | 15 | Acción 15 | Implementar una tasa de desarrollo para la inversión, para que empresas puedan reducir impuesto de primera categoría mediante inversiones que incrementen la productividad de las empresas | 2024 | 2025 | 2024 | Envío al congreso de proyecto de ley. | MHDA
3 | MECANISMOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE IMPULSO A LA INDUSTRIA | 15 | Acción 15 | Implementar una tasa de desarrollo para la inversión, para que empresas puedan reducir impuesto de primera categoría mediante inversiones que incrementen la productividad de las empresas | 2024 | 2025 | 2025 | Se aprueba el proyecto de ley. | MHDA
3 | MECANISMOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE IMPULSO A LA INDUSTRIA | 16 | Acción 16 | Incentivo tributario a la Investigación y Desarrollo, a través de un fortalecimiento de la Ley 20.241 (Ley I+D) | 2024 | 2025 | 2024 | Envío al congreso de proyecto de ley. | MHDA
3 | MECANISMOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE IMPULSO A LA INDUSTRIA | 16 | Acción 16 | Incentivo tributario a la Investigación y Desarrollo, a través de un fortalecimiento de la Ley 20.241 (Ley I+D) | 2024 | 2025 | 2025 | Se aprueba el proyecto de ley. | MHDA
3 | MECANISMOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE IMPULSO A LA INDUSTRIA | 17 | Acción 17 | Actualizar el instrumento "Crédito Verde" de Corfo a intermediarios financieros bancarios y no bancarios, para que permita financiar proyectos de hidrógeno verde | 2024 | 2030 | Primer semestre 2024 | actualización y puesta en operación. | Corfo | MINECON
3 | MECANISMOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE IMPULSO A LA INDUSTRIA | 18 | Acción 18 | Implementar una facilidad de financiamiento de proyectos de hidrógeno verde y su cadena de valor, con respaldo estatal y apoyo de bancos multilaterales | 2023 | 2026 | Fines 2024 | Apertura formal de la Ventanilla Facility H2V con Crédito Verde e inicio del trabajo con proyectos para el financiamiento de los mismos a partir de 2025 | Corfo
3 | MECANISMOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE IMPULSO A LA INDUSTRIA | 18 | Acción 18 | Implementar una facilidad de financiamiento de proyectos de hidrógeno verde y su cadena de valor, con respaldo estatal y apoyo de bancos multilaterales | 2023 | 2026 | Septiembre – octubre 2024 | Constitución del Fondo Garantía H2V donde se habilitarán coberturas H2V para proyectos con financiamiento bajo una modalidad de “Financiamiento estructurado” | Corfo
3 | MECANISMOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE IMPULSO A LA INDUSTRIA | 18 | Acción 18 | Implementar una facilidad de financiamiento de proyectos de hidrógeno verde y su cadena de valor, con respaldo estatal y apoyo de bancos multilaterales | 2023 | 2026 | Tercer trimestre 2024 | Iniciará trabajo en prospección para colocación de crédito verde, para lo cual se realizarán actividades comerciales, de prospección y estructuración de proyectos para su potencial financiamiento | Corfo
3 | MECANISMOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE IMPULSO A LA INDUSTRIA | 19 | Acción 19 | Acompañar a los proyectos de producción y/o consumo de hidrógeno verde y derivados respecto a instrumentos de financiamiento | 2024 | 2030 | 2024 | Apertura de convocatoria de FSA | MEN
3 | MECANISMOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE IMPULSO A LA INDUSTRIA | 19 | Acción 19 | Acompañar a los proyectos de producción y/o consumo de hidrógeno verde y derivados respecto a instrumentos de financiamiento | 2024 | 2030 | 2024 | Inicio de sesiones de trabajo de mesa público-privada | MEN
3 | MECANISMOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE IMPULSO A LA INDUSTRIA | 20 | Acción 20 | Acelerar la implementación de los primeros proyectos industriales de hidrógeno verde y derivados mediante rondas de financiamiento | 2024 | 2030 | 2025 | Cierre del primer llamado de la ronda de financiamiento iniciado en 2021. | Corfo
3 | MECANISMOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE IMPULSO A LA INDUSTRIA | 20 | Acción 20 | Acelerar la implementación de los primeros proyectos industriales de hidrógeno verde y derivados mediante rondas de financiamiento | 2024 | 2030 | 2025-2030 | Evaluación de apertura de nuevas rondas de financiamiento. | Corfo
4 | GESTIÓN AMBIENTAL | 21 | Acción 21 | Elaborar líneas de base públicas ambientales y propuestas de monitoreo en regiones priorizada | 2023 | 2026 | Fines de 2025 | Línea de base de Magallanes elaborada y disponible en plataforma (información primaria levantada de terreno) | MMA
4 | GESTIÓN AMBIENTAL | 21 | Acción 21 | Elaborar líneas de base públicas ambientales y propuestas de monitoreo en regiones priorizada | 2023 | 2026 | Fines de 2026 | Línea de base pública ambiental de Antofagasta elaborada y disponible en plataforma (información primaria levantada de terreno) | MMA
4 | GESTIÓN AMBIENTAL | 21 | Acción 21 | Elaborar líneas de base públicas ambientales y propuestas de monitoreo en regiones priorizada | 2023 | 2026 | Fines del 2026 | Línea de base de la Región Metropolitana elaborada y disponible en plataforma (información primaria levantada de terreno) | MMA
4 | GESTIÓN AMBIENTAL | 21 | Acción 21 | Elaborar líneas de base públicas ambientales y propuestas de monitoreo en regiones priorizada | 2023 | 2026 | Mediados 2024 | Línea de base pública ambiental de Magallanes disponible en plataforma (información secundaria ya existente). | MMA
4 | GESTIÓN AMBIENTAL | 21 | Acción 21 | Elaborar líneas de base públicas ambientales y propuestas de monitoreo en regiones priorizada | 2023 | 2026 | Mediados 2025 | Línea de base pública ambiental de Antofagasta disponible en plataforma (información secundaria ya existente) | MMA
4 | GESTIÓN AMBIENTAL | 21 | Acción 21 | Elaborar líneas de base públicas ambientales y propuestas de monitoreo en regiones priorizada | 2023 | 2026 | Mediados 2025 | Línea de base pública ambiental de la Región Metropolitana dispuesta en plataforma (información secundaria ya existente) | MMA
4 | GESTIÓN AMBIENTAL | 21 | Acción 21 | Elaborar líneas de base públicas ambientales y propuestas de monitoreo en regiones priorizada | 2023 | 2026 | Segundo semestre 2024 | Lanzamiento de plataforma tecnológica con información de líneas base y otros. | MMA
4 | GESTIÓN AMBIENTAL | 22 | Acción 22 | Consolidar información de referencia existente en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) | 2024 | 2028 | Fines de 2024 | Estudio elaborado para estandarizar información de referencia del SEIA. | SEA
4 | GESTIÓN AMBIENTAL | 23 | Acción 23 | Adoptar normas de referencia internacional ante ausencia normativa en el país para la evaluación ambiental de proyectos | 2025 | 2027 | Fines 2026 | Análisis de aplicabilidad y estandarización para la evaluación de proyectos. | SEA
4 | GESTIÓN AMBIENTAL | 23 | Acción 23 | Adoptar normas de referencia internacional ante ausencia normativa en el país para la evaluación ambiental de proyectos | 2025 | 2027 | Fines 2027 | Inicio procedimiento de adopción de normas al marco jurídico nacional. | SEA
4 | GESTIÓN AMBIENTAL | 23 | Acción 23 | Adoptar normas de referencia internacional ante ausencia normativa en el país para la evaluación ambiental de proyectos | 2025 | 2027 | Primer semestre 2025 | Documento con criterios para el uso de normas de referencia en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. | SEA
5 | SUSTENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA | 24 | Acción 24 | Identificar y analizar impactos a lo largo de la cadena de valor de hidrógeno verde y derivados | 2024 | 2027 | Fines 2026 | Estudio elaborado y público de análisis de ciclo de vida de la industria del hidrógeno verde, derivados y su cadena de valor. | MEN
5 | SUSTENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA | 24 | Acción 24 | Identificar y analizar impactos a lo largo de la cadena de valor de hidrógeno verde y derivados | 2024 | 2027 | Segundo semestre 2024 | Estudio publicado sobre identificación de impactos socioeconómicos derivados de proyectos de hidrógeno renovable en Chile. | MEN
5 | SUSTENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA | 25 | Acción 25 | Promover estándares de economía circular | 2024 | 2026 | Fines 2026 | Guía sobre buenas prácticas en economía circular asociadas a la industria y la cadena de valor de hidrógeno verde y derivados. | MMA
5 | SUSTENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA | 26 | Acción 26 | Definir y dar seguimiento a estándares de sustentabilidad | 2024 | 2030 | 2024 | Levantamiento de procesos críticos de la cadena de valor del hidrógeno verde. | MEN
5 | SUSTENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA | 26 | Acción 26 | Definir y dar seguimiento a estándares de sustentabilidad | 2024 | 2030 | Fines de 2026 | documento con definición de indicadores claves de desempeño para la industria de hidrógeno verde, derivados y su cadena de valor. Estos indicadores serán discutidos en talleres ciudadanos. | MEN
5 | SUSTENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA | 27 | Acción 27 | Promover participación temprana en los territorios | 2024 | 2030 | 2024 | al menos dos proyectos han comenzado procesos de participación temprana. | ASCC | MEN
5 | SUSTENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA | 27 | Acción 27 | Promover participación temprana en los territorios | 2024 | 2030 | 2026 | al menos dos proyectos culminaron sus procesos de participación temprana. | ASCC | MEN
6 | HABILITACIÓN REGULATORIA | 28 | Acción 28 | Lanzar e implementar el plan de trabajo de regulaciones habilitantes para la industria del hidrógeno y derivados | 2024 | 2030 | Segundo semestre 2024 | Lanzamiento del plan. | MEN
6 | HABILITACIÓN REGULATORIA | 28 | Acción 28 | Lanzar e implementar el plan de trabajo de regulaciones habilitantes para la industria del hidrógeno y derivados | 2024 | 2030 | 2024 | Reglamento de Seguridad de instalaciones de hidrógeno. | MEN
6 | HABILITACIÓN REGULATORIA | 28 | Acción 28 | Lanzar e implementar el plan de trabajo de regulaciones habilitantes para la industria del hidrógeno y derivados | 2024 | 2030 | 2024 | Inicio de estudios para generar propuesta de reglamento de calidad de hidrógeno y de estaciones surtidoras de hidrógeno. | MEN
6 | HABILITACIÓN REGULATORIA | 28 | Acción 28 | Lanzar e implementar el plan de trabajo de regulaciones habilitantes para la industria del hidrógeno y derivados | 2024 | 2030 | 2025 | Presentación estrategia regulatoria de derivados del hidrógeno, la cual se comenzará a desarrollar durante 2024. | MEN
6 | HABILITACIÓN REGULATORIA | 28 | Acción 28 | Lanzar e implementar el plan de trabajo de regulaciones habilitantes para la industria del hidrógeno y derivados | 2024 | 2030 | 2027 | Actualización del plan de trabajo regulatorio. | MEN
6 | HABILITACIÓN REGULATORIA | 29 | Acción 29 | Impulsar regulación específica y habilitante para la desalinización de agua de mar | 2024 | 2025 | 2024-2025 | Impulsar la publicación de la Ley sobre uso de agua de mar para desalación | MOP
7 | SISTEMA DE PERMISOS | 30 | Acción 30 | Fortalecer los servicios que entregan permisos críticos para el adecuado desarrollo de una industria de hidrógeno verde en Chile y establecer una ruta de implementación con foco regional | 2023 | 2025 | 2024 | Se capacita a los servicios vinculados, especialmente en las regiones donde se desarrollará la industria del hidrógeno verde. | MINECON
7 | SISTEMA DE PERMISOS | 31 | Acción 31 | Impulsar la reforma integral de permisos sectoriales | 2023 | 2026 | Enero 2024 | Se envía proyecto de ley. | MINECON
7 | SISTEMA DE PERMISOS | 31 | Acción 31 | Impulsar la reforma integral de permisos sectoriales | 2023 | 2026 | Primer trimestre 2026 | Se aprueba el proyecto de ley. | MINECON
7 | SISTEMA DE PERMISOS | 32 | Acción 32 | Actualizar guía para la presentación de proyectos de hidrógeno ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) | 2023 | 2024 | Finales 2024 | Se publica la actualización de la guía de presentación de proyectos especiales de hidrógeno. | SEC
7 | SISTEMA DE PERMISOS | 33 | Acción 33 | Elaborar y generar criterios técnicos para la evaluación ambiental de diferentes tipos de proyectos relacionados a la cadena de valor del hidrógeno verde y derivados | 2024 | 2026 | Finales 2026 | Publicación de criterios técnicos. | SEA
7 | SISTEMA DE PERMISOS | 34 | Acción 34 | Fortalecer el Servicio de Evaluación Ambiental y aquellos servicios que participan en el proceso de evaluación ambiental para afrontar proyectos de hidrógeno verde | 2024 | 2030 | 2025 | Proyección de requerimientos de fortalecimiento de dotación y modernización de los servicios asociados a la evaluación de proyectos. | SEA | MEN
7 | SISTEMA DE PERMISOS | 34 | Acción 34 | Fortalecer el Servicio de Evaluación Ambiental y aquellos servicios que participan en el proceso de evaluación ambiental para afrontar proyectos de hidrógeno verde | 2024 | 2030 | 2025-2030 | Implementación progresiva del fortalecimiento y modernización de los servicios. | SEA | MEN
7 | SISTEMA DE PERMISOS | 34 | Acción 34 | Fortalecer el Servicio de Evaluación Ambiental y aquellos servicios que participan en el proceso de evaluación ambiental para afrontar proyectos de hidrógeno verde | 2024 | 2030 | Finales 2026 | Se cuenta con los servicios capacitados en regiones estratégicas. | SEA | MEN
8 | COMPATIBILIDAD E INSERCIÓN TERRITORIAL PARA PROYECTOS | 35 | Acción 35 | Actualizar normativa relativa a compatibilidad territorial con incidencia en la industria de hidrógeno verde en Chile | 2025 | 2026 | 2025 | Actualización Circular n° B32/04 del 2020 que instruye criterios técnicos para la calificación de actividades productivas y de infraestructura. | MINSAL
8 | COMPATIBILIDAD E INSERCIÓN TERRITORIAL PARA PROYECTOS | 35 | Acción 35 | Actualizar normativa relativa a compatibilidad territorial con incidencia en la industria de hidrógeno verde en Chile | 2025 | 2026 | 2025 | Circular DDU MINVU en materia de uso de suelo aplicable a proyectos de desalación. | MINVU
8 | COMPATIBILIDAD E INSERCIÓN TERRITORIAL PARA PROYECTOS | 35 | Acción 35 | Actualizar normativa relativa a compatibilidad territorial con incidencia en la industria de hidrógeno verde en Chile | 2025 | 2026 | 2025 | Estudio de diseño metodológico para la elaboración de los “Estudios de Infraestructura Energética” de los Instrumentos de Planificación Territorial. | MINVU
8 | COMPATIBILIDAD E INSERCIÓN TERRITORIAL PARA PROYECTOS | 35 | Acción 35 | Actualizar normativa relativa a compatibilidad territorial con incidencia en la industria de hidrógeno verde en Chile | 2025 | 2026 | 2025 | Estudio de base para la actualización de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en materia de infraestructura energética. | MINVU
8 | COMPATIBILIDAD E INSERCIÓN TERRITORIAL PARA PROYECTOS | 35 | Acción 35 | Actualizar normativa relativa a compatibilidad territorial con incidencia en la industria de hidrógeno verde en Chile | 2025 | 2026 | 2026 | Actualización de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en materia de infraestructura energética. | MINVU
8 | COMPATIBILIDAD E INSERCIÓN TERRITORIAL PARA PROYECTOS | 35 | Acción 35 | Actualizar normativa relativa a compatibilidad territorial con incidencia en la industria de hidrógeno verde en Chile | 2025 | 2026 | 2026 | Modificación Circular DDU MINVU N°481 que instruya respecto a la metodología para elaborar los Estudios de Infraestructura Energética en los Instrumentos de Planificación Territorial. | MINVU
8 | COMPATIBILIDAD E INSERCIÓN TERRITORIAL PARA PROYECTOS | 36 | Acción 36 | Incorporar el hidrógeno verde y sus derivados, así como los componentes de su cadena de valor, en las materias a considerar en instrumentos de planificación y ordenamiento territorial existentes o en elaboración | 2023 | 2026 | 2024 | Toma de Razón del Reglamento PROT. | COMICIVYT
8 | COMPATIBILIDAD E INSERCIÓN TERRITORIAL PARA PROYECTOS | 36 | Acción 36 | Incorporar el hidrógeno verde y sus derivados, así como los componentes de su cadena de valor, en las materias a considerar en instrumentos de planificación y ordenamiento territorial existentes o en elaboración | 2023 | 2026 | 2024 | Mesa de trabajo sobre Instrumentos de Planificación Territorial para zonas con proyección de desarrollo de la industria del H2V y sus derivados. | MINVU | MEN
8 | COMPATIBILIDAD E INSERCIÓN TERRITORIAL PARA PROYECTOS | 36 | Acción 36 | Incorporar el hidrógeno verde y sus derivados, así como los componentes de su cadena de valor, en las materias a considerar en instrumentos de planificación y ordenamiento territorial existentes o en elaboración | 2023 | 2026 | 2025 | Zonificación Borde Costero Magallanes. | GORE de Magallanes y la Antártica Chilena
8 | COMPATIBILIDAD E INSERCIÓN TERRITORIAL PARA PROYECTOS | 36 | Acción 36 | Incorporar el hidrógeno verde y sus derivados, así como los componentes de su cadena de valor, en las materias a considerar en instrumentos de planificación y ordenamiento territorial existentes o en elaboración | 2023 | 2026 | 2025 | Guía Metodológica PROT. | COMICIVYT
8 | COMPATIBILIDAD E INSERCIÓN TERRITORIAL PARA PROYECTOS | 37 | Acción 37 | Desarrollar instrumentos de planificación energética con enfoque territorial focalizados en regiones con proyección de albergar proyectos de producción y/o consumo de hidrógeno verde y sus derivados | 2024 | 2026 | 2024 | Decreto PELP con PDGE Tocopilla y Antofagasta. | MEN
8 | COMPATIBILIDAD E INSERCIÓN TERRITORIAL PARA PROYECTOS | 37 | Acción 37 | Desarrollar instrumentos de planificación energética con enfoque territorial focalizados en regiones con proyección de albergar proyectos de producción y/o consumo de hidrógeno verde y sus derivados | 2024 | 2026 | 2024 | Publicación PEER Magallanes con EAE. | MEN
8 | COMPATIBILIDAD E INSERCIÓN TERRITORIAL PARA PROYECTOS | 37 | Acción 37 | Desarrollar instrumentos de planificación energética con enfoque territorial focalizados en regiones con proyección de albergar proyectos de producción y/o consumo de hidrógeno verde y sus derivados | 2024 | 2026 | 2025 | Publicación PEER Biobío. | MEN
8 | COMPATIBILIDAD E INSERCIÓN TERRITORIAL PARA PROYECTOS | 37 | Acción 37 | Desarrollar instrumentos de planificación energética con enfoque territorial focalizados en regiones con proyección de albergar proyectos de producción y/o consumo de hidrógeno verde y sus derivados | 2024 | 2026 | 2026 | Publicación PEER Antofagasta con EAE. | MEN
8 | COMPATIBILIDAD E INSERCIÓN TERRITORIAL PARA PROYECTOS | 37 | Acción 37 | Desarrollar instrumentos de planificación energética con enfoque territorial focalizados en regiones con proyección de albergar proyectos de producción y/o consumo de hidrógeno verde y sus derivados | 2024 | 2026 | 2027 | Publicación PEER Valparaíso. | MEN
8 | COMPATIBILIDAD E INSERCIÓN TERRITORIAL PARA PROYECTOS | 38 | Acción 38 | Desarrollar planes maestros de áreas industriales donde se concentrarán los proyectos de hidrógeno verde y su cadena de valor | 2026 | 2030 | 2025 | Evaluar zonas de aplicación. | Municipalidades | GOREs | Empresas
8 | COMPATIBILIDAD E INSERCIÓN TERRITORIAL PARA PROYECTOS | 38 | Acción 38 | Desarrollar planes maestros de áreas industriales donde se concentrarán los proyectos de hidrógeno verde y su cadena de valor | 2026 | 2030 | 2026-2030 | Comenzar el diseño y desarrollar el primer Plan Maestro. | Municipalidades | GOREs | Empresas
9 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HABILITANTE | 39 | Acción 39 | Abordar los desafíos de la infraestructura habilitante para la industria del hidrógeno verde y sus derivados, en el marco de instancias de coordinación intersectorial | 2024 | 2025 | 2024 | Incorporación del Ministerio de Energía a la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral (CNUBC). (MINDEF). | MINDEF
9 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HABILITANTE | 39 | Acción 39 | Abordar los desafíos de la infraestructura habilitante para la industria del hidrógeno verde y sus derivados, en el marco de instancias de coordinación intersectorial | 2024 | 2025 | 2024 | Incorporación del Ministerio de Energía a la Comisión Nacional para el Desarrollo Logístico (CONALOG). (MTT). | MTT
9 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HABILITANTE | 39 | Acción 39 | Abordar los desafíos de la infraestructura habilitante para la industria del hidrógeno verde y sus derivados, en el marco de instancias de coordinación intersectorial | 2024 | 2025 | 2025 | Incorporación de las Secretarías Regionales de Energía en las Comisiones Regionales de Uso de Borde Costero (CRUBC). (GORE). | GOREs
9 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HABILITANTE | 40 | Acción 40 | Planificar el desarrollo de infraestructura habilitante para la industria del hidrógeno verde y sus derivados | 2023 | 2025 | 2024 | Estudio de planificación integrada de infraestructura hidrógeno verde y sus derivados. Esta acción cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía a través del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS). (MEN, MTT, MOP) | MEN | MTT | MOP
9 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HABILITANTE | 40 | Acción 40 | Planificar el desarrollo de infraestructura habilitante para la industria del hidrógeno verde y sus derivados | 2023 | 2025 | 2024 | Estudio de metodologías de evaluación social para proyectos asociados a la industria del hidrógeno verde. Esta acción cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía a través del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS). (MEN/MDS) | MEN | MDSF
9 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HABILITANTE | 40 | Acción 40 | Planificar el desarrollo de infraestructura habilitante para la industria del hidrógeno verde y sus derivados | 2023 | 2025 | 2024 | Diseño Plan de Desarrollo Logístico en la Región de Magallanes, de acuerdo a la Guía Metodológica aprobada mediante Resolución Exenta n°1702 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con fecha 21 de agosto de 2020. Esta acción cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía a través del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS). (MTT) | MTT
9 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HABILITANTE | 40 | Acción 40 | Planificar el desarrollo de infraestructura habilitante para la industria del hidrógeno verde y sus derivados | 2023 | 2025 | 2025 | Diseño Plan de Desarrollo Logístico de la Macrozona Norte, de acuerdo a la Guía Metodológica aprobada mediante Resolución Exenta n°1702 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con fecha 21 de agosto de 2020 (MTT) | MTT
9 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HABILITANTE | 41 | Acción 41 | Desarrollar planes de inversión en infraestructura habilitante de la industria del hidrógeno verde y sus derivados | 2023 | 2025 | 2024 | Ingreso solicitud de concesión marítima Muelle Laredo, Región de Magallanes (ENAP). | ENAP
9 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HABILITANTE | 41 | Acción 41 | Desarrollar planes de inversión en infraestructura habilitante de la industria del hidrógeno verde y sus derivados | 2023 | 2025 | 2024 | Adjudicación licitación refuerzo de Muelle Mardones, Región de Magallanes (EPA). | EPA | SEP
9 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HABILITANTE | 41 | Acción 41 | Desarrollar planes de inversión en infraestructura habilitante de la industria del hidrógeno verde y sus derivados | 2023 | 2025 | 2025 | Criterios de Infraestructura Pública Sostenible (MOP). | MOP
9 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HABILITANTE | 42 | Acción 42 | Licitar terrenos fiscales para el desarrollo de infraestructura de la cadena de valor de la industria del hidrógeno verde y sus derivados | 2023 | 2030 | 2024 | Estudio de identificación de terrenos fiscales para la disposición a través de licitaciones a proyectos asociados a toda la cadena de valor del hidrógeno verde. Esta acción cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía a través del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS). (MEN/MBBNN) | MBBNN | MEN
9 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HABILITANTE | 42 | Acción 42 | Licitar terrenos fiscales para el desarrollo de infraestructura de la cadena de valor de la industria del hidrógeno verde y sus derivados | 2023 | 2030 | 2025 | Convenio Ministerio de Bienes Nacionales y Ministerio de Energía para el Plan de Licitaciones de terrenos fiscales para el hidrógeno verde y sus derivados junto con su cadena de valor. (MEN/MBBNN) | MBBNN | MEN
9 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HABILITANTE | 42 | Acción 42 | Licitar terrenos fiscales para el desarrollo de infraestructura de la cadena de valor de la industria del hidrógeno verde y sus derivados | 2023 | 2030 | 2025 | Licitación de terrenos fiscales para desarrollo de infraestructura compartida de la cadena de valor del hidrógeno verde y sus derivados. (MBBNN) | MBBNN
10 | RETO DEMOGRÁFICO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA | 43 | Acción 43 | Elaborar instrumentos de planificación territorial (IPT) que aborden el desarrollo de asentamientos humanos asociados a la nueva industria | 2024 | 2030 | Segundo semestre 2024 | Adjudicación licitación del Plan Regulador Intercomunal (PRI) de Magallanes y Tierra del Fuego. | MINVU | GOREs | municipalidades
10 | RETO DEMOGRÁFICO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA | 44 | Acción 44 | Revisar la regulación en materia de asentamientos humanos temporales asociados a la industria del hidrógeno verde y derivados | 2024 | 2030 | 2024 | Instalar mesa de trabajo entre el Ministerio de Energía y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para revisión de normativa aplicable en materia de asentamientos humanos temporales. | MINVU
10 | RETO DEMOGRÁFICO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA | 45 | Acción 45 | Revisar mecanismos de disposición de recursos para fortalecer la capacidad de gestión municipal que permita enfrentar los desafíos de la instalación de la industria en los territorios | 2026 | 2027 | 2026 | Estudio de evaluación técnica, económica y social de alternativas de mecanismos de tributación local | MHDA | SUBDERE
10 | RETO DEMOGRÁFICO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA | 45 | Acción 45 | Revisar mecanismos de disposición de recursos para fortalecer la capacidad de gestión municipal que permita enfrentar los desafíos de la instalación de la industria en los territorios | 2026 | 2027 | 2027 | Estudio y propuesta de cálculo y asignación de Fondo Común Municipal en el ítem de población flotante. | MHDA | SUBDERE
11 | TRANSMISIÓN ELÉCTRICA Y COSTOS DE ENERGÍA | 46 | Acción 46 | Robustecer la metodología de la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP) para dar respuesta al desafío de la industria del hidrógeno verde | 2024 | 2025 | Finales 2025 | Incorporación a PELP de modelación de la planificación del sistema eléctrico de Magallanes. | MEN
11 | TRANSMISIÓN ELÉCTRICA Y COSTOS DE ENERGÍA | 46 | Acción 46 | Robustecer la metodología de la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP) para dar respuesta al desafío de la industria del hidrógeno verde | 2024 | 2025 | Finales de 2025 | Se incorpora al Informe de Actualización de Antecedentes (IAA)15 de la PELP del año 2025 con mejoras a la modelación de la conexión o no a la red de los proyectos de hidrógeno verde a nivel nacional. | MEN
11 | TRANSMISIÓN ELÉCTRICA Y COSTOS DE ENERGÍA | 47 | Acción 47 | Modificar cuerpos reglamentarios para abordar la operación de los sistemas generación-consumo definidos en el Art. 225° de la Ley General de Servicios Eléctricos | 2023 | 2025 | 2024 | Desarrollo de asesoría especializada para definir propuesta reglamentaria que permita la aplicación legal de los sistemas generación-consumo. | MEN
11 | TRANSMISIÓN ELÉCTRICA Y COSTOS DE ENERGÍA | 47 | Acción 47 | Modificar cuerpos reglamentarios para abordar la operación de los sistemas generación-consumo definidos en el Art. 225° de la Ley General de Servicios Eléctricos | 2023 | 2025 | Mediados 2025 | Envío de modificación de reglamento a Contraloría General de la República. | MEN
11 | TRANSMISIÓN ELÉCTRICA Y COSTOS DE ENERGÍA | 48 | Acción 48 | Habilitar la disponibilidad de conexión de clientes residenciales a la transmisión propia de los proyectos de hidrógeno | 2023 | 2025 | Fines 2024 | Ingreso del proyecto de ley de Sistemas Aislados al Congreso. | MEN
11 | TRANSMISIÓN ELÉCTRICA Y COSTOS DE ENERGÍA | 49 | Acción 49 | Implementar la participación de los proyectos de hidrógeno verde, amoniaco y otros derivados en los mercados eléctricos para proveer distintos servicios, tales como energía, capacidad y servicios complementarios | 2023 | 2026 | 2024 | Publicación de hoja de ruta del Plan de Descarbonización. | MEN
11 | TRANSMISIÓN ELÉCTRICA Y COSTOS DE ENERGÍA | 49 | Acción 49 | Implementar la participación de los proyectos de hidrógeno verde, amoniaco y otros derivados en los mercados eléctricos para proveer distintos servicios, tales como energía, capacidad y servicios complementarios | 2023 | 2026 | 2026 | Completar la implementación regulatoria, reglamentaria y normativa. | MEN
12 | USOS PARA DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA NACIONAL | 50 | Acción 50 | Desarrollar planta de hidrógeno verde en Cabo Negro, Magallanes | 2024 | 2025 | 2024 | Primera piedra de la planta. | ENAP
12 | USOS PARA DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA NACIONAL | 50 | Acción 50 | Desarrollar planta de hidrógeno verde en Cabo Negro, Magallanes | 2024 | 2025 | 2025 | Inicio de operaciones. | ENAP
12 | USOS PARA DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA NACIONAL | 50 | Acción 50 | Desarrollar planta de hidrógeno verde en Cabo Negro, Magallanes | 2024 | 2025 | 2026 | Se inicia el uso de blending gas natural – hidrógeno verde en las instalaciones de ENAP. | ENAP
12 | USOS PARA DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA NACIONAL | 50 | Acción 50 | Desarrollar planta de hidrógeno verde en Cabo Negro, Magallanes | 2024 | 2025 | 2026 | Entrega de combustible (H2V) a vehículos de uso interno de ENAP. | ENAP
12 | USOS PARA DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA NACIONAL | 50 | Acción 50 | Desarrollar planta de hidrógeno verde en Cabo Negro, Magallanes | 2024 | 2025 | 2027 | Presentar 2 a 3 aplicaciones para el sector industrial y/o comercial de uso parcializado de H2V o derivados. | ENAP
12 | USOS PARA DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA NACIONAL | 51 | Acción 51 | Mapeo de usos finales del sector industrial nacional para recambio de combustibles | 2025 | 2030 | 2025 | Resultados de estudio de diagnóstico. | MEN
12 | USOS PARA DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA NACIONAL | 51 | Acción 51 | Mapeo de usos finales del sector industrial nacional para recambio de combustibles | 2025 | 2030 | 2026 | Priorización de aplicaciones que se encuentren más cerca de mercado de manera de apoyar la activación de la industria doméstica mediante el levantamiento de los puntos de break-even conforme a lo establecido en estrategia nacional de H2V. | MEN
12 | USOS PARA DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA NACIONAL | 51 | Acción 51 | Mapeo de usos finales del sector industrial nacional para recambio de combustibles | 2025 | 2030 | 2025 - 2030 | Actualización continua y reportes anuales de carácter público. | MEN
12 | USOS PARA DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA NACIONAL | 52 | Acción 52 | Analizar alternativas para avanzar en la producción de combustibles renovable/sintéticos de ENAP | 2024 | 2030 | 2025 | Primer análisis de tecnologías e insumos. | ENAP
12 | USOS PARA DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA NACIONAL | 52 | Acción 52 | Analizar alternativas para avanzar en la producción de combustibles renovable/sintéticos de ENAP | 2024 | 2030 | 2026 | Propuesta de avance para implementar alguna alternativa de producción de combustible renovable/sintético. | ENAP
12 | USOS PARA DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA NACIONAL | 53 | Acción 53 | Promover la reconversión de centrales termoeléctricas, utilizando alternativas con combustibles a partir del hidrógeno | 2023 | 2030 | 2024 | Estudio de reconversión de centrales elaborado. | MEN
12 | USOS PARA DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA NACIONAL | 53 | Acción 53 | Promover la reconversión de centrales termoeléctricas, utilizando alternativas con combustibles a partir del hidrógeno | 2023 | 2030 | 2024 | Publicación hoja de ruta del Plan de Descarbonización que incluirá incentivos hacia la reconversión de centrales termoeléctricas. | MEN
12 | USOS PARA DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA NACIONAL | 53 | Acción 53 | Promover la reconversión de centrales termoeléctricas, utilizando alternativas con combustibles a partir del hidrógeno | 2023 | 2030 | 2030 | Primera unidad de generación eléctrica a carbón reconvertida. | MEN
12 | USOS PARA DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA NACIONAL | 54 | Acción 54 | Promover la descarbonización energética en los sistemas medianos y aislados del país | 2024 | 2030 | 2024 | Presentación y despacho del proyecto de ley de Sistemas Aislados al Congreso. | MEN
12 | USOS PARA DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA NACIONAL | 54 | Acción 54 | Promover la descarbonización energética en los sistemas medianos y aislados del país | 2024 | 2030 | 2024-2025 | Tramitación legislativa del proyecto de ley de Sistemas Medianos. | MEN
12 | USOS PARA DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA NACIONAL | 54 | Acción 54 | Promover la descarbonización energética en los sistemas medianos y aislados del país | 2024 | 2030 | 2025-2026 | Tramitación legislativa del proyecto de ley de Sistemas Aislados. | MEN
12 | USOS PARA DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA NACIONAL | 54 | Acción 54 | Promover la descarbonización energética en los sistemas medianos y aislados del país | 2024 | 2030 | 2026-2027 | Adecuación reglamentaria y normativa para correcta aplicación de las leyes. | MEN
12 | USOS PARA DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA NACIONAL | 54 | Acción 54 | Promover la descarbonización energética en los sistemas medianos y aislados del país | 2024 | 2030 | 2028-2030 | Construcción y operación de los primeros proyectos basados en combustibles limpios como el hidrógeno verde y derivados, aportando a la descarbonización en territorios del país. | MEN
13 | PROYECTOS DEMOSTRATIVOS | 55 | Acción 55 | Fomentar en la industria local el consumo de hidrógeno verde y derivados en la industria local mediante cofinanciamiento a proyectos piloto de hidrógeno verde y sus derivados | 2024 | 2030 | 2024 - 2030 | Continuidad del programa para apoyar la materialización de aplicaciones de H2V conforme a la oleada definida en la Estrategia. | MEN
13 | PROYECTOS DEMOSTRATIVOS | 55 | Acción 55 | Fomentar en la industria local el consumo de hidrógeno verde y derivados en la industria local mediante cofinanciamiento a proyectos piloto de hidrógeno verde y sus derivados | 2024 | 2025 | Mayo 2024 | Adjudicación de proyectos de la tercera versión del programa AH2V | MEN
13 | PROYECTOS DEMOSTRATIVOS | 56 | Acción 56 | Implementar un proyecto piloto de un bus a hidrógeno en el transporte público para evaluar técnica, económica y socialmente el despliegue de esta tecnología | 2024 | 2025 | Cuarto trimestre 2024 | Compra del bus. | MEN
13 | PROYECTOS DEMOSTRATIVOS | 56 | Acción 56 | Implementar un proyecto piloto de un bus a hidrógeno en el transporte público para evaluar técnica, económica y socialmente el despliegue de esta tecnología | 2024 | 2025 | Primer semestre 2025 | Entrada en operación del piloto. | MEN
14 | IMPULSO A LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS | 57 | Acción 57 | Impulsar transformaciones tecnológicas de la industria, a través de Instrumento Corfo “Impulsa transición tecnológica” | 2024 | 2030 | 2024 | Primera convocatoria de instrumento Impulsa transición tecnológica. | Corfo
14 | IMPULSO A LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS | 57 | Acción 57 | Impulsar transformaciones tecnológicas de la industria, a través de Instrumento Corfo “Impulsa transición tecnológica” | 2024 | 2030 | 2025-2030 | Continuidad del programa. | Corfo
14 | IMPULSO A LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS | 58 | Acción 58 | Identificar y disponer información asociada a empresas proveedoras de servicios relacionados a la cadena de valor de la industria de hidrógeno verde y derivados | 2024 | 2024 | 2024 | Publicación de reporte con desarrollo de iniciativa. | MEN
14 | IMPULSO A LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS | 59 | Acción 59 | Fomentar la instalación de fábricas de electrolizadores en Chile | 2024 | 2025 | 2024 | Publicación de convocatoria RFP. | Corfo
14 | IMPULSO A LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS | 59 | Acción 59 | Fomentar la instalación de fábricas de electrolizadores en Chile | 2024 | 2025 | Primer semestre 2025 | Adjudicación y contrato con la o las empresas seleccionada(s). | Corfo
15 | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO | 60 | Acción 60 | Poblamiento sectorial del Marco de Cualificaciones Técnico Profesional (MCTP) y propuesta curricular | 2025 | 2030 | 2024 | Estudio de Prospectiva sobre empleo y formación profesional en sectores verdes: Hidrógeno Verde en Chile. | MEN
15 | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO | 60 | Acción 60 | Poblamiento sectorial del Marco de Cualificaciones Técnico Profesional (MCTP) y propuesta curricular | 2025 | 2030 | 2025 | Estudio de Diagnóstico de perfiles específicos para la futura incorporación en las mallas de CFT, bajo el MCTP. | MEN
15 | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO | 60 | Acción 60 | Poblamiento sectorial del Marco de Cualificaciones Técnico Profesional (MCTP) y propuesta curricular | 2025 | 2030 | 2026 - 2030 | Propuesta de actualización de mallas curriculares para CFT en base al MCTP. | MEN
15 | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO | 61 | Acción 61 | Desarrollar capacidades de operación para técnicos(as) en energía en hidrógeno verde | 2024 | 2030 | 2025-2030 | Entrega de programas de capacitación y material formativo. | MEN | GOREs
15 | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO | 62 | Acción 62 | Ejecución de programas de formación para la competitividad en hidrógeno verde y derivados | 2023 | 2026 | Anual y permanente | Publicación anual de resultados de adjudicación a cursos y becas de capacitación; y programas de competencias laborales. | Corfo
15 | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO | 63 | Acción 63 | Concurso de pasantías al extranjero para trabajadores o trabajadoras industriales | 2025 | 2030 | Anual y permanente | Primer concurso de pasantías al extranjero y continuidad del programa en años posteriores. | MEN
15 | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO | 64 | Acción 64 | Implementar el programa "formación para formadores” (Train the trainers) | 2025 | 2030 | 2025 | Realización de gira tecnológica para formadores de educación media técnico profesional y continuidad. | MEN
15 | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO | 64 | Acción 64 | Implementar el programa "formación para formadores” (Train the trainers) | 2025 | 2030 | 2025 | Realización de gira tecnológica para profesores universitarios y continuidad. | MEN
15 | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO | 65 | Acción 65 | Implementación de un módulo de enseñanza práctica en liceos técnico-profesionales en distintas regiones del país | 2024 | 2030 | 2024 | Instalación de equipamiento electrolizador en liceos, Región de Magallanes. | MINEDUC
15 | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO | 65 | Acción 65 | Implementación de un módulo de enseñanza práctica en liceos técnico-profesionales en distintas regiones del país | 2024 | 2030 | 2025-2030 | Instalación de equipamiento electrolizador en liceos en otras regiones del país, priorizando la Región de Antofagasta y la Región del Biobío. | MINEDUC
16 | PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA INDUSTRIA | 66 | Acción 66 | Proporcionar asistencia técnica a la industria de hidrógeno verde para la incorporación laboral de mujeres | 2024 | 2025 | Mayo 2024 | Mesa intersectorial de género en H2V. | MEN | MINECON | Corfo | MMEG | MINTRAB
16 | PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA INDUSTRIA | 67 | Acción 67 | Consolidar la Red de Mujeres de Hidrógeno Verde y formar lideresas de la industria | 2023 | 2030 | Anual | Realizar al menos una reunión de la Red de Mujeres de H2V | MEN | MINECON | Corfo | MMEG
16 | PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA INDUSTRIA | 68 | Acción 68 | Formación de al menos 30% de mujeres en todos los procesos de capacitación y certificación del Ministerio de Energía en materias de hidrógeno verde y derivados | 2024 | 2024 | 2024 | Curso online de hidrógeno verde “Oportunidades y Aplicaciones” con foco en mujeres con la misión de mejorar las capacidades de profesionales para preparar proyectos vinculados a la generación de hidrógeno verde de acuerdo con criterios tecnológicos, estratégicos y económicos en el contexto del desarrollo de energías renovables. | MEN | Corfo | MMEG | MINECON
16 | PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA INDUSTRIA | 68 | Acción 68 | Formación de al menos 30% de mujeres en todos los procesos de capacitación y certificación del Ministerio de Energía en materias de hidrógeno verde y derivados | 2024 | 2024 | Tercer trimestre 2025 | Publicación estudio de “Segundo Poblamiento del Marco de Cualificación para la Formación Técnico Profesional del Sector Energía” donde se actualiza el marco de cualificación técnico para incluir nuevos perfiles, incluyendo los de Hidrógeno Verde. | MEN | Corfo | MMEG | MINECON
16 | PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA INDUSTRIA | 69 | Acción 69 | Elaborar y difundir recomendaciones con enfoque de género para la evaluación, instalación y operación de proyectos de producción y consumo de hidrógeno verde y derivados | 2024 | 2026 | 2024 | Primeros estándares validados con la industria en la mesa intersectorial de género en H2V. | MEN | MINECON | MMEG | MINSAL
16 | PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA INDUSTRIA | 69 | Acción 69 | Elaborar y difundir recomendaciones con enfoque de género para la evaluación, instalación y operación de proyectos de producción y consumo de hidrógeno verde y derivados | 2024 | 2026 | 2024 | Desarrollo de guía de buenas prácticas para el cumplimiento de estándares de género para proyectos de hidrógeno verde, incluyendo estándares de salud. | MEN | MINECON | MMEG | MINSAL
16 | PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA INDUSTRIA | 69 | Acción 69 | Elaborar y difundir recomendaciones con enfoque de género para la evaluación, instalación y operación de proyectos de producción y consumo de hidrógeno verde y derivados | 2024 | 2026 | 2025 | Implementación, publicación y difusión del estudio de brechas de género en H2V. | MEN | MINECON | MMEG | MINSAL
16 | PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA INDUSTRIA | 69 | Acción 69 | Elaborar y difundir recomendaciones con enfoque de género para la evaluación, instalación y operación de proyectos de producción y consumo de hidrógeno verde y derivados | 2024 | 2026 | 2025 | Desarrollo de recomendaciones para espacios públicos y asentamientos humanos con enfoque de seguridad y género. | MEN | MINECON | MMEG | MINSAL
17 | IMPULSO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN | 70 | Acción 70 | Análisis de desafíos de I+D en proyectos de hidrógeno verde para complementar Ley I+D y otros instrumentos asociados | 2024 | 2030 | 2024 | Inicio de sesiones de mesa de trabajo. | MCTCI
17 | IMPULSO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN | 70 | Acción 70 | Análisis de desafíos de I+D en proyectos de hidrógeno verde para complementar Ley I+D y otros instrumentos asociados | 2024 | 2030 | 2025 | Publicación de Guía de I+D para postulación de proyectos de hidrógeno verde y derivados a la Ley I+D. | MCTCI
17 | IMPULSO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN | 71 | Acción 71 | Desarrollo de concursos de investigación, desarrollo e innovación por parte de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) afines respecto de aplicaciones de producción, transporte, almacenamiento y consumo de hidrogeno verde y derivados | 2024 | 2030 | Anual | Publicación de resultados de adjudicación a cursos y becas de capacitación; y de programas de competencias laborales | ANID | MINECON
17 | IMPULSO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN | 72 | Acción 72 | Impulso del desarrollo tecnológico especializado a través de Centros de Desarrollo Tecnológico de Hidrógeno Verde | 2024 | 2026 | 2025 | Puesta en marcha de Centro de Desarrollo Tecnológico de Magallanes. | GORE de Magallanes y la Antártica Chilena | Corfo | MINECON | DPS
17 | IMPULSO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN | 72 | Acción 72 | Impulso del desarrollo tecnológico especializado a través de Centros de Desarrollo Tecnológico de Hidrógeno Verde | 2024 | 2026 | 2025 | Puesta en marcha de Centro de Desarrollo Tecnológico para la Industria Marítima. | Armada de Chile | MEN | MINDEF | DPS
17 | IMPULSO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN | 72 | Acción 72 | Impulso del desarrollo tecnológico especializado a través de Centros de Desarrollo Tecnológico de Hidrógeno Verde | 2024 | 2026 | 2026 | Desarrollo de piloto de propulsión alimentado por combustible sintético, por parte de Centro de Desarrollo Tecnológico para la Industria Marítima. | Armada de Chile | MEN | MINDEF | DPS
17 | IMPULSO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN | 73 | Acción 73 | Levantamiento de antecedentes de equipamiento e infraestructura científica y tecnológica para realizar investigación, desarrollo e innovación en hidrógeno verde, y elaboración de propuesta de fortalecimiento | 2024 | 2025 | 2025 | Publicación de estudio de necesidades científicas tecnológicas, capacidades e infraestructura y plan de desarrollo de infraestructura habilitante | MEN
17 | IMPULSO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN | 74 | Acción 74 | Generar y difundir información tecnológica relacionada con la cadena de valor del hidrógeno verde y sus derivados | 2023 | 2025 | 2025 | Publicación de la primera versión de indicadores de patentado nacional e internacional sobre tecnologías relacionadas a la cadena de valor de hidrógeno verde y derivados. | INAPI | MINECON
18 | APERTURA DE MERCADOS INTERNACIONALES | 75 | Acción 75 | Posicionar la industria de hidrógeno verde del país en el exterior | 2023 | 2030 | Anual | Participar en los dos principales encuentros/ferias internacionales anuales del sector para profundizar el posicionamiento país y potenciar oportunidades comerciales con off-takers internacionales. | ProChile
18 | APERTURA DE MERCADOS INTERNACIONALES | 75 | Acción 75 | Posicionar la industria de hidrógeno verde del país en el exterior | 2023 | 2030 | Anual | Implementar, a través de las oficinas comerciales de ProChile en el exterior en los mercados foco para la industria, actividades de promoción que permitan mantener el posicionamiento internacional de Chile. | ProChile
18 | APERTURA DE MERCADOS INTERNACIONALES | 76 | Acción 76 | Atraer inversión extranjera para la industria de hidrógeno verde y derivados en Chile | 2023 | 2030 | Primer semestre 2024 | Publicación e-Book de hidrógeno verde en Chile. | InvestChile
18 | APERTURA DE MERCADOS INTERNACIONALES | 76 | Acción 76 | Atraer inversión extranjera para la industria de hidrógeno verde y derivados en Chile | 2023 | 2030 | Primer semestre 2024 | Lanzamiento de este Plan de Acción en inglés en el marco del Foro de Inversiones. | InvestChile
18 | APERTURA DE MERCADOS INTERNACIONALES | 77 | Acción 77 | Suscripción e implementación de los instrumentos de cooperación internacional | 2023 | 2030 | Anual | Desarrollo de una agenda de internacionalización anual que permita priorizar y planificar estratégicamente las actividades de cooperación permitiendo aprovechar las oportunidades disponibles, así como también la apertura de nuevas oportunidades de cooperación internacional. | MEN
18 | APERTURA DE MERCADOS INTERNACIONALES | 78 | Acción 78 | Impulsar acuerdos y/o alianzas estratégicas con gobiernos y actores multilaterales para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde y sus derivados en el país | 2023 | 2030 | Segundo semestre 2024 | Identificación de puertos en Asia para impulsar alianzas estratégicas, como continuación del trabajo que se ha suscrito con puertos europeos. | MEN
18 | APERTURA DE MERCADOS INTERNACIONALES | 79 | Acción 79 | Elaborar una propuesta estratégica para contar con un sistema de certificación de sostenibilidad para el hidrógeno | 2024 | 2025 | 2024 | Concretar la participación de Chile en esquemas de certificación regional, tales como Certhilac. | MEN | MMA
18 | APERTURA DE MERCADOS INTERNACIONALES | 79 | Acción 79 | Elaborar una propuesta estratégica para contar con un sistema de certificación de sostenibilidad para el hidrógeno | 2024 | 2025 | 2025 | Publicación del estudio y hoja de ruta para establecer los requerimientos para cumplir con los estándares internacionales de los principales polos de importación coherentes con el contexto regulatorio nacional. | MEN | MMA
18 | APERTURA DE MERCADOS INTERNACIONALES | 80 | Acción 80 | Fortalecer el Registro Nacional de Energías Renovables (RENOVA) del Coordinador Eléctrico Nacional como plataforma base del sistema de certificación de hidrógeno | 2025 | 2030 | 2025 | Primera habilitación de plataforma RENOVA para el sistema de certificación de hidrógeno. | MEN
18 | APERTURA DE MERCADOS INTERNACIONALES | 80 | Acción 80 | Fortalecer el Registro Nacional de Energías Renovables (RENOVA) del Coordinador Eléctrico Nacional como plataforma base del sistema de certificación de hidrógeno | 2025 | 2030 | 2026-2030 | Puesta en marcha de plataforma de certificación. | MEN
18 | APERTURA DE MERCADOS INTERNACIONALES | 81 | Acción 81 | Implementar corredores marítimos verdes | 2023 | 2030 | 2030 | Materializar la primera ruta comercial marítima verde en Latinoamérica antes de 2030. | MEN
18 | APERTURA DE MERCADOS INTERNACIONALES | 81 | Acción 81 | Implementar corredores marítimos verdes | 2023 | 2030 | Fines 2024 | publicación de los resultados de los estudios de factibilidad de transporte de cobre y ácido sulfúrico. | MEN
18 | APERTURA DE MERCADOS INTERNACIONALES | 81 | Acción 81 | Implementar corredores marítimos verdes | 2023 | 2030 | Mediados 2025 | publicación de los resultados del estudio de prefactibilidad de corredor marítimo verde de piscicultura en la región de Aysén. | MEN